## 说明
慧眼系统 · 用户测试问题整改验证清单
文档用途 | 针对 2026-08《学员部分使用问题及建议》《带教医师部分使用问题与建议》《管理员端问题与建议》三份用户测试报告的整改结果，逐条给出验证步骤与预期结果，供原报告人回归验证。
整改日期 | 2026-08-25
问题来源 | 三份用户测试报告，合计约 40 条反馈
归纳结果 | A 组 代码缺陷 6 条（已修复）；B 组 功能缺口 5 条（已按决策处理）；C 组 环境故障 1 类（非代码问题）；D 组 产品/教学意见，其中 3 条疑似真 bug 已确认并修复。
Sheet 导航 | 「验证清单」= 需要逐条点验的 14 项整改；「部署前置动作」= 上线前必须先做的 3 件事；「非缺陷与待决策」= 不是 bug 或需要产品拍板的条目；「自动化测试覆盖」= 已被单元测试守住的部分，人工可略过。
填写方式 | 「验证结论」列为下拉：通过 / 不通过 / 阻塞 / 不适用。不通过时请在「备注」写明实际现象与账号。
验证环境 | 前端 http://localhost:5173（开发）或部署地址；账号 admin / Admin@123、teacher¦student / Huiyan@123。涉及 AI 的条目需 CSU-EYES 推理服务可用。
重要提醒 | ① 验证前必须先完成「部署前置动作」三项，否则 A5、B2、D2 会验证失败；② D1 修复后管理端统计数字会由 0 跳到真实值，用旧截图对账会以为数据变了。
颜色图例
A 组 · 代码缺陷（明确的程序错误，已修复）
B 组 · 功能缺口（功能没做完，按决策实现或下线入口）
D 组 · 报告归在建议里、但排查后确认是真 bug（已修复）
C 组 · 环境故障 / 有意为之 / 待产品决策（不需要代码验证）

## 验证清单
验证清单 · 需逐条点验的 14 项整改
验证前请先完成「部署前置动作」三项。「验证结论」为下拉选项，不通过时请在备注写明实际现象、账号与浏览器。
编号 | 分组 | 报告来源 | 模块 / 入口 | 问题现象（报告原文要点） | 根因 | 修复位置 | 验证步骤 | 预期结果 | 验证方式 | 自动化覆盖 | 验证结论 | 验证人 | 验证日期 | 备注
A1 | A | 管理员 6.4 | 平台管理后台 · 教学病例审核 | 点「通过」弹出「服务器内部错误：'str' object has no attribute 'query'」，病例无法入库。 | generate_case_sn(db, *, prefix=...) 被当成 generate_case_sn("T") 调用，前缀字符串占了 db 的位置，函数第一行 db.query(...) 即崩。 | backend/app/services/teaching_service.py:222-223 | 1. 管理员登录 → 平台管理后台 → 教学病例审核 2. 选一条待审核记录 → 点「通过」 3. 填写理由 → 确认 | 审核成功、状态变为已通过；教学病例库新增该病例；病例号以 T 开头、系统编号以 CASE 开头且两者不同。 | 人工 + 自动 | test_teaching_review_approve.py（3 项） |  |  |  | 已通过真实 API 端到端验证（新建病例 T20260825757796）
A2 | A | 管理员 1.3 / 7.1 带教 一.2.1） | 病例库检索 · 补传影像 公共学习资料 · 上传附件 | 点「添加文件」选完本地文件后毫无反应，待上传数量始终是 0，无法上传。 | Element Plus 在 auto-upload=false 时根本不会触发 before-upload（那是上传流程钩子），而文件收集逻辑恰好写在 before-upload 里。 | frontend/src/components/UniversalUploader.vue framework/.../CaseImageUploadDialog.vue | 1. 病例库检索 → 任选病例 → 补传影像 → 添加文件 → 选一张 png 2. 公共学习资料 → 某文档 → 编辑 → 上传附件 → 选一个文件 3. 同一个文件再选一次 | 选完文件立即出现在待上传列表，底部计数由 0 变 1；重复选同一文件仍能触发；点确认可上传成功。 | 人工 | 无（UI 交互） |  |  |  | 同一处写法在 patient/profile、DiagnosisUpload 本就是对的，未改动
A3 | A | 管理员 1.1 / 1.2 带教 三.1.1） 学员「无法输入」 | 病例库检索 · 顶部筛选条 （筛查病例检索同款） | 搜索框光标可见但打字不显示、退格无效；日期选择器选完不回填；点底部页码后文本才出现，且仍不可编辑。 | DynamicFilter 每次输入 emit 一个全新对象 {...modelValue}，父组件 v-model 把 reactive 代理整个换成普通对象，响应式随即丢失，视图不再更新。 | frontend/src/components/DynamicFilter.vue | 1. 病例库检索 → 顶部搜索框逐字输入「IDR」 2. 按退格删除一个字符 3. 设置上传时间起止 4. 全程不要点页码 | 边打边显示；退格立即生效；日期选完即回填到输入框；回车或点查询能正常筛选，无需翻页触发。 | 人工 | vue 运行时机理验证（改前渲染仅触发 1 次，改后每次输入均触发） |  |  |  | 修复同时惠及筛查端两个检索页
A4 | A | 管理员 2.1 带教 三.2.3） 学员 2.（1） | 医学培训端 · 影像阅片工作站 | 首次进入正常，切到病例库检索再切回阅片工作台即报「缺少 caseId 参数，无法加载影像」。 | TrainingPortal 的 keep-alive exclude 写的是 'Reading'，而 <script setup> 按文件名推断出的组件名是 'index'，对不上 → 页面被缓存 → 不再走 onMounted，「无参数自动进第一例」的兜底逻辑失效。 | frontend/src/views/reading/index.vue frontend/src/views/practice/workstation.vue | 1. 培训端 → 影像阅片工作站（正常加载） 2. 侧边栏切到病例库检索 3. 再切回影像阅片工作站 4. 重复来回切换 3 次 | 每次返回都能正常加载病例影像，不出现「缺少 caseId 参数」提示。 | 人工 | 组件名推断已用编译器验证 |  |  |  | 自主练习工作台同因，一并加了显式组件名
A5 | A | 管理员 3.1 / 6.1 | 我的教学分享 · 入库申请记录 公告 & 消息 · 公告管理 | 创建时间 / 更新时间比实际操作时刻少 8 小时（22:00 操作显示 14:00），而发布时间正常。 | TimestampMixin 用 server_default=func.now()，SQLite 的 CURRENT_TIMESTAMP 返回 UTC；业务字段用 Python datetime.now() 是本地时区。同一条记录两套时间源，恒差 8 小时。 | backend/app/db/base.py | 1. 新建一条公告并保存，记下当前时刻 2. 查看公告列表的发布时间与更新时间 3. 编辑该公告再保存，复看更新时间 4. 在病例库检索做一次「分享实训」，看我的教学分享里的创建时间 | 所有时间列均与操作时刻一致（误差在分钟级），发布时间与更新时间同源、不再相差 8 小时。 | 人工 + 自动 | test_timestamp_timezone.py（3 项） |  |  |  | ⚠ 存量旧数据仍是 UTC，需先执行「部署前置动作」第 1 项回填
A6 | A | 管理员 2.2 | 医学培训端 · 影像阅片工作站 | 用「距离」「角度」画的线，经右下角列表删除 / 橡皮擦 / 撤销后都不消失，必须刷新浏览器才没。 | 只从 measurements 数组里删了记录，没清 Cornerstone 内部的 Length/Angle 标注状态；下一帧 IMAGE_RENDERED 又把它同步回填。 | frontend/src/components/CoreRetinaStation.vue | 1. 阅片工作台画一条「距离」和一个「角度」 2. 用右下角列表逐条删除 3. 重新画，用工具栏「擦除」点线条 4. 重新画，点「撤销」 5. 三种方式都不要刷新页面 | 三种方式下线条 / 角都立即从画布消失，且不会在后续操作中重新出现。 | 人工 | 无（画布交互） |  |  |  | 「清空全部」原本就是对的，未改动
B1 | B | 学员 1 带教 一.1 管理员 8.1 | 个人中心 · 偏好设置 | 界面主题、字体大小、界面语言改了没反应，点保存无任何提示，刷新后像是恢复默认。 | 后端存得下，但前端从未消费：全站无暗色主题实现、未引入任何 i18n、通知开关也没有任何代码读取。且全站 348 处硬编码 px 字号，改 root font-size 毫无效果。 | frontend/src/utils/appearance.ts（新增） frontend/src/styles/var.css frontend/src/views/profile/index.vue | 1. 个人中心 → 偏好设置 2. 字体大小依次切「小 / 中 / 大」 3. 点「保存配置」 4. 刷新页面 5. 退出重新登录 | ①切换后界面即时缩放，无需保存；②保存后弹「配置已保存」；③刷新与重新登录后仍保持所选字号；④界面主题 / 界面语言 / 消息通知开关已不再显示。 | 人工 | 无（UI 交互） |  |  |  | 决策：字号真做，其余隐藏入口。字号用整体 zoom 实现，间距与图标会一并缩放，这是绕开 348 处硬编码 px 的代价
B2 | B | 管理员 6.2 | 平台管理后台 · 科室管理 | 在 ID 为 2 的医院创建科室，切到其他医院也能看到，所有医院的科室列表完全一致。 | biz_department 根本没有医院字段，list_departments 收下 hospital_id 后原样丢回出参、从不参与查询，谈不上隔离。 | backend/app/db/models/department.py backend/app/services/common_service.py alembic 0015_department_hospital_scope frontend/.../DepartmentsSection.vue | 1. 新建科室，所属医院选「上海第一人民医院」 2. 顶部按医院筛选切到「北京同仁医院」 3. 再切回上海第一人民医院 4. 新建一个所属医院留空的科室 5. 在两家医院下分别建同名编码 OPHTH 6. 同一医院下重复建 OPHTH | ①新建科室只在所属医院下可见；②切到别家医院看不到；③留空的显示「全院通用」且每家医院都看得到；④不同医院可用相同编码；⑤同一医院内重复编码被拒（409）；⑥列表显示医院名而非裸 ID。 | 人工 + 自动 | test_department_hospital_scope.py（8 项） |  |  |  | 决策：加 hospital_id 沿用现有医院列表。存量 4 个科室保持「全院通用」不变。⚠ 需先执行部署前置动作第 2 项
B3 | B | 管理员 7.2 学员 2 | 学习资料与笔记 · 公共学习资料 | 「我的收藏」入口在，但文档上点收藏的星号没反应，收藏夹一直是空的。 | 星号原本只是统计数字，不可点；真正的收藏按钮在卡片下方一排和预览弹窗底部，可发现性太差。 | frontend/.../ResourceCard.vue frontend/.../ResourcePreviewDialog.vue | 1. 公共学习资料 → 点某张卡片上的星号 2. 打开预览弹窗 → 点顶部「收藏 N」标签 3. 切到「我的收藏」查看 4. 再点一次取消收藏 | 星号与收藏标签均可点击；已收藏时变为实心橙色；计数同步 +1/-1；「我的收藏」中出现 / 移除该资料；卡片下方原有的收藏按钮仍可用。 | 人工 | 无（UI 交互）
B4 | B | 管理员 5.1 带教 二.2 | 医学培训端 · 侧边栏「教师 · 教学」分组 | 点「AI 批量筛查端」提示权限不够，管理员账号也进不去。 | 该端口是有意停用的（stores/user.ts 里 canAccessScreening 写死 false，注释「已停用」），但侧边栏入口还留着，点了必被 ScreeningPortal 弹回。 | frontend/src/layout/portals/TrainingPortal.vue | 1. 管理员登录 → 培训端 → 查看侧边栏「教师 · 教学」分组 2. 换教师账号重复 3. 回到首页查看场景卡片 | 侧边栏不再出现「AI 批量筛查端」条目；全流程不再弹出「当前账号无体检筛查端访问权限」；首页也没有对应入口卡片。 | 人工 | 无（UI 交互） |  |  |  | 决策：摘掉入口而非放开权限。要重新开放需同时恢复侧边栏、首页卡片与 canAccessScreening
B5 | B | 管理员 6.3 | 平台管理后台 · IDRiD 批量导入 | 填了本机上确实存在的数据集路径，Dry-run 仍提示源目录不存在。 | 该路径是在服务端解析的，填的却是自己电脑上的路径；输入框前缀写着「本地绝对路径」正是误导源。 | backend/app/services/idrid_import_service.py frontend/.../IdridImportSection.vue | 1. 进入 IDRiD 批量导入页，查看输入框前缀与下方提示 2. 故意填一个本机路径 → 执行 Dry-run 3. 若服务器上有数据集，填服务端路径再 Dry-run | ①前缀显示「服务器绝对路径」，提示明确写出「不是你这台电脑上的路径」及所需的三个子目录；②填错时报错说明是服务端路径并给出默认路径；③目录存在但结构不对时提示缺哪个子目录。 | 人工 | 无（文案与报错） |  |  |  | 本条只改了可理解性，导入机制本身未变
D1 | D | 带教 四·练习数量对不上 | 平台管理后台 · 统计 （全院总览 + 学员学时） | 学员页面显示已有练习和提交记录，但管理页面显示完成病例为 0。 | 统计聚合 TrainingRecord，而该表没有任何活跃写入方、线上是空表（写它的两个端点前端从不调用）。学员真实提交落在 PracticeSession（自主练习）与 ReadingAnnotation（阅片工作台）。 | backend/app/services/common_service.py （training_record.py 与 training_service.py 已加废弃说明） | 1. 用学员账号完成并提交 1 份练习 2. 再在阅片工作台提交 1 份阅片 3. 管理员 → 平台管理后台 → 统计 4. 核对「学员学时」表里该学员的完成病例、学时、平均 IoU 5. 核对全院总览的提交数与通过率 | 完成病例 = 练习已提交 ∪ 阅片已提交（同一病例只算一次）；学时与平均 IoU 来自练习记录；数字与学员端记录能对上，不再恒为 0。 | 人工 + 自动 | test_stats_source_tables.py（6 项） |  |  |  | ⚠ 修复后数字会由 0 跳到真实值，勿与旧截图对账。通过率分母只含练习提交（阅片没有「是否通过」）
D2 | D | 学员 2「只有一张右眼却显示双眼」 | 阅片工作台 · AI 辅助判读 自主练习 · AI 参考 | 数据库里明明只有一张右眼影像，界面却显示为双眼。 | _pick_eye_images 里 left = os_url or ou_url or od_url，只有 OD 的病例会回退到右眼图；前端又写死渲染 left+right 两张卡，于是右眼片子被标成「左眼 OS」并配一个假左眼分级。 | backend/app/services/training_ai_service.py backend/app/schemas/training_ai.py frontend/src/components/AiDiagnosisDialog.vue | 1. 打开病例 T2026006 或 T2026007（库中仅有的 2 例单右眼）→ AI 辅助判读 2. 打开一例仅有 OU 单图的病例 3. 打开一例真正含 OS+OD 的病例 | ①单右眼病例只显示一张「右眼 OD」卡，并提示另一侧无数据；②OU 病例只显示一张「双眼 OU（单图）」卡；③真双眼病例仍显示左右两张卡。 | 人工 + 自动 | test_ai_eye_laterality.py（8 项） |  |  |  | 需 CSU-EYES 推理服务可用或已有缓存结果。仅修展示层：算法仍收两张图，多余的那侧分级不再显示
D3 | D | 学员 2 / 带教 2 「选了黄斑还能选 DR 严重等级」 | 病例库检索 · 筛选条 自主练习 · 随机抽取病例 | 病种选了黄斑（AMD）之后，DR 严重等级仍可选，逻辑不对。 | 两个筛选完全独立。而非 DR 病种（AMD / 青光眼 / 高血压视网膜）的 gold_dr_grade 存的是空串「不适用」，所以该组合永远筛不出任何病例。 | frontend/src/utils/filter-presets.ts frontend/src/components/DynamicFilter.vue frontend/src/views/practice/index.vue | 1. 病例库检索 → 先选 DR 严重等级 3 级 → 再把病种改为「AMD 黄斑变性」 2. 观察 DR 严重等级控件 3. 病种改回「DR 糖尿病」或「正常眼底」 4. 自主练习 → 随机抽取病例，重复上述操作 | ①病种选非 DR 病种时，DR 严重等级变灰不可选、占位显示「不适用」、悬停有解释；②原先已选的等级被自动清空；③病种改回 DR / 正常眼底后恢复可选。 | 人工 | 无（UI 交互，规则函数已抽出复用） |  |  |  | 诊断表单本身原本就是按病种下发的，未受影响

## 部署前置动作
部署前置动作 · 验证前必须先完成
这三项不做，A5（时间显示）、B2（科室隔离）、D2 及全部 AI 条目会验证失败，且失败原因与代码无关。
序号 | 动作 | 为什么必须先做 | 执行命令 / 操作 | 影响范围 | 是否已在开发环境执行 | 执行结论 | 执行人 | 执行日期
1 | 存量时间戳回填（+8h） | A5 只修了新数据。改动之前写入的 created_at / updated_at 仍是 UTC，不回填的话旧记录依然少 8 小时。 | cd backend # 先预演，确认行数 python scripts/backfill_timestamps_utc_to_local.py # 确认无误后写入 python scripts/backfill_timestamps_utc_to_local.py --apply | 全库带时间戳的表（开发库约 1607 行） | 否 —— 仅在临时副本上验证过（09:13 → 17:13 正确）
2 | 执行数据库迁移 0015 | B2 给 biz_department 加了 hospital_id 并改了唯一约束。不迁移的话模型与库不一致，科室相关接口会报错。 | cd backend # 建议先备份 cp edu_eye.db edu_eye.db.bak-before-0015 python -m alembic upgrade head # 校验 python scripts/check_migration_chain.py | biz_department 表结构（存量 4 个科室保持「全院通用」） | 是 —— 开发库已迁移，五项链路检查全绿
3 | 恢复 CSU-EYES 推理隧道 | C 组所有 AI 失败（阅片 AI 判读 503、AI 智能建档、图像质量评估「调用失败」）同一根因。隧道不通则 D2 与全部 AI 相关条目无法验证。 | 确认 http://113.219.243.122:9050 可达； 该端口由 SSH 反向隧道映射，断开需重新建立。 注意 9080 是静态门户，API 必须走 9050。 | 阅片 AI 判读 / AI 智能建档 / 图像质量评估 | 不适用（外部依赖）

## 非缺陷与待决策
非缺陷与待决策 · 不需要代码验证的条目
这些条目要么不是程序缺陷（环境故障 / 有意为之），要么需要产品与医学侧拍板后才能动工，列在此处以免被当成漏修。
编号 | 类别 | 报告来源 | 条目 | 结论 | 说明 / 下一步
C1 | 环境故障 | 管理员 2.3 / 2.4 / 4.1 带教 三.2.1）2） 学员 2 | AI 辅助判读报 503、AI 智能建档「算法服务无响应」、图像质量评估「1 张调用失败」 | 非代码问题 | 同一根因：CSU-EYES 推理服务经 SSH 反向隧道暴露在 113.219.243.122:9050，测试期间隧道断开。质量评估失败时保持「未评估」是刻意设计（绝不因调用失败当作合格）。需要做的是隧道保活，以及把错误文案写得让用户知道是临时故障。
C2 | 有意为之 | 管理员 5.1 / 带教 二.2 | AI 批量筛查端「权限不够」 | 有意停用 | canAccessScreening 写死 false 且注释「已停用」。本轮按决策摘掉了侧边栏入口（见 B4），未放开权限。若要重新开放，需同时恢复侧边栏条目、首页卡片与该计算属性。
D4 | 待产品决策 | 带教 三 / 学员 2 | 评分口径不透明：「标注 100」「准确率 100%」含义不明；小病灶按面积重合评分不合理 | 待决策 | 带教老师建议：微动脉瘤等小病灶应看查准 / 漏标 / 多标，而非标注面积重合；较大的出血渗出再看范围接近程度；静脉串珠、IRMA、新生血管重点看象限与解剖位置。属评分算法调整，需产品与医学侧共同确认。
D5 | 待产品决策 | 带教 三 | 医学术语与病例分级问题 | 待决策 | 「前增殖期」非标准表述；无新生血管不能诊断 PDR；同标「重度 NPDR」的病例病灶量差异巨大，分级可能不准；糖尿病黄斑水肿应与 DR 分级分开判断，训练中心受累黄斑水肿需同时提供 OCT 与视力。
D6 | 待产品决策 | 学员 4 / 带教 三 | 病例谱不全（多为重度），缺少正常眼底与轻中度 NPDR | 待决策 | 建议按教学大纲补齐从正常到重症的完整谱系，增加 NVD、NVE、玻璃体积血等典型病例。属内容建设，非代码问题。
D7 | 待产品决策 | 带教 四 | 学员端病例列表仍显示患者姓名、性别、年龄 | 待决策（建议尽快处理） | 教学病例建议默认使用编号或化名，只保留教学必需信息。涉及患者隐私，优先级建议高于其他建议项。
D8 | 待产品决策 | 带教 四 | 中英文混用：难度同时出现 EASY/MEDIUM/HARD 与入门/中级/高级 | 待决策 | 建议统一为医生和学生熟悉的中文表达，部分时间格式也需统一。改动面覆盖多个列表页与筛选项。
D9 | 待产品决策 | 带教 二 / 管理员 意见2 | 分享范围只能「全体学员」，缺少按班级 / 按学生 | 待决策 | 模型里 share_scope 已预留 ALL/CLASS 两个取值，但没有班级实体。需先定义班级 / 轮转批次 / 带教组的数据结构。
D10 | 待产品决策 | 带教 二 | 教师端缺少全班成绩、薄弱标签、异常学员、点评入口 | 待决策 | 系统公告称已有「全班级统计与薄弱标签分析」，与实际不符。建议把「学员情况」做成教师首页重要入口，支持按年级 / 轮转批次 / 带教组分组。
D11 | 待产品决策 | 学员 4 / 带教 二 | 练习与考试未区分，缺少正式考试模式 | 待决策 | 建议练习时允许逐步查看提示，考试时全部交卷后看答案；考试需支持选病例或按病种难度抽题、限时、合格分数、是否允许返回上一题、统一收卷与导出成绩。
D12 | 待产品决策 | 学员 2 / 带教 二 | 学习资料只支持纯文本预览，笔记不支持表格等富文本 | 待决策 | 实际教学中资料多为 PPT / Word，纯文本预览不够用；笔记也希望支持表格。属功能增强。
D13 | 待产品决策 | 管理员 意见2 / 意见3 | 阅片交互与信息展示细节 | 待决策 | 矩形不能整体拖动、不能右键删除、列表里分不清哪个是哪个；影像预览窗不能平移；双编号无说明无复制；缺失患者信息统一显示「—」无法区分未填写 / 已脱敏 / 无数据。
D14 | 待核实 | 学员 2 | 点「显示金标准图层」未显示 | 待核实 | 教师演示病例页用的是普通图片预览器（el-image），没有接阅片内核的标注图层，因此金标准与缩放跟随都不生效。需确认该页是否应当接入阅片内核，属产品范围决策。
D15 | 待核实 | 带教 意见4 | 「教师教学和学习与个人都打不开」 | 待核实 | 报告未给出细节与复现步骤，本轮未能复现。建议向报告人补充问询：具体账号、点击路径、报错文案。

## 自动化测试覆盖
自动化测试覆盖 · 已被机器守住的部分
下列行为已有单元测试覆盖，人工回归时可优先把时间花在「验证方式 = 人工」的 UI 交互条目上。执行：cd backend && .venv/Scripts/python.exe -m pytest tests/ -q
对应条目 | 测试文件 | 用例数 | 守住了什么 | 反向验证（还原修复后是否失败）
A1 | backend/tests/test_teaching_review_approve.py | 3 | 审核通过能创建教学病例；case_no 走 T 前缀、case_sn 走 CASE 前缀且两者不同；驳回不填理由被拒。 | 是 —— 精确复现 'str' object has no attribute 'query'
A5 | backend/tests/test_timestamp_timezone.py | 3 | ORM 写入的 created_at 跟随本地时钟；同一条记录 created_at 与 updated_at 同源；onupdate 仍然生效。 | 是 —— 3 项中挂 2 项
B2 | backend/tests/test_department_hospital_scope.py | 8 | 跨医院不可见；全院通用处处可见；同编码跨医院允许；同医院内重复被拒；全院通用之间重复也被拒；未知医院被拒；改所属医院后可见范围跟随；改到已占用编码的医院被拒。 | 不适用（新增能力，改前无此行为）
D1 | backend/tests/test_stats_source_tables.py | 6 | 练习提交计入；草稿不计；阅片提交也计入完成病例；同一病例练过又阅过只算一次；同一病例多次尝试只算一例但学时累加；全院总览提交数与通过率反映真实提交。 | 是
D2 | backend/tests/test_ai_eye_laterality.py | 8 | 只有右眼时不再画左眼卡；只有左眼同理；真双眼仍显示两张；OU 单图只画一张；无影像返回空；三种畸形 image_paths 不崩溃。 | 是
A3 | （vue 运行时机理验证，未落为测试文件） | — | 证明「emit 新对象 + 父级 reactive 常量」会丢失响应式（渲染仅触发 1 次），而就地 mutate 不会（每次输入均触发）。 | 是 —— 改前后行为差异明确
A4 | （@vue/compiler-sfc 验证，未落为测试文件） | — | 确认 reading/index.vue 与 practice/workstation.vue 推断出的组件名是 index / workstation，与 keep-alive exclude 的字符串不匹配。 | 是
全量 | backend/tests/（全部） | 385 | 整改后全套通过；另有 check_migration_chain.py 五项链路检查全绿（模型 / 迁移 / 实库三方无漂移）。 | —